# multiSCHEMA CONTRATTO

TRA

CAL Centro Agroalimentare e Logistica srl Consortile CF e P.IVA 01580700340 con sede legale in Parma (PR), strada del Taglio 5/A, (43126), legalmente rappresentata da dott. Comm. Marco Core, domiciliato per la carica presso la sede della società, quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella veste di legale rappresentante, d’ora in avanti “Committente” o “Cal”

e

XXX (d’ora in avanti anche solo “Fornitore e/o Contraente”)

(per entrambe d’ora in avanti anche solo “la/le PARTE/I”)

# PREMESSO CHE

-con decreto di concessione n. 357170 del 6.8.2024 è stato ottenuto dal CAL il finanziamento PNRR per il progetto “Un mercato migliore, un mercato ospitale” nell’ambito “MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1 – Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” identificato con CUP C95C24002080007 - COR 22613194;

- il progetto PNRR comprende un intervento riduzione degli sprechi alimentari attraverso il rafforzamento dei controlli merceologici nel CAL di Parma;

- in particolare, l’intervento comprende la progettazione, la messa a punto e installazione di un sistema  in grado di valutare la qualità dei prodotti ortofrutticoli che passano nel sistema attraverso un nastro trasportatore;

- il sistema si propone di restituire un indice di qualità intrinseca sulla base delle misure effettuate e tramite algoritmi di intelligenza artificiale appositamente sviluppati; l’obiettivo ultimo è quello di stimare il tempo di vita medio del prodotto, in modo tale da strutturare la logistica di distribuzione basandosi su dati scientifici verificabili e riproducibili e sull’intera fornitura, non a campione. Poter stimare il tempo di vita medio di un prodotto darà a tutto l’apparato logistico di distribuzione dei prodotti ortofrutticoli una forte spinta ecologica, riducendo sia sprechi alimentari che emissioni.

- in attuazione del PNRR, con delibera del _________ del Presidente del Consiglio di amministrazione del CAL è stata indetta la procedura di gara aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tramite la SUA della Provincia di Parma;

- con delibera del _________ il del Consiglio di amministrazione del CAL ha preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore di _____________;

- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e suoi allegati, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva (ex art. 117 d.lgs. 36/2023) rilasciata da ______________ed avente n. __________, per un importo di Euro _______________ (pari al 10% dell’importo netto contrattuale, salvo riduzioni) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal Contratto;

Tutto quanto sopra premesso, le parti convengono quanto segue

# Art.1 – Premesse e definizioni

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Ai fini dell’applicazione della presente Contratto valgono le seguenti definizioni.

Con il termine:

-	CAL: si intende Il Centro Agro Alimentare e Logistica di Parma che riveste il ruolo di Committente;

-	CCP: si intende il codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e i suoi allegati;

-	Contraente/Fornitore: si intende il soggetto al quale il CAL ha affidato l’esecuzione dell’appalto;

-	SUA: si intende la Stazione Unica Appaltante e cioè la Provincia di Parma

- 	Fornitura: si intende l’oggetto del presente affidamento.

# Art.2 – Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto un progetto Il presente affidamento ha ad oggetto la realizzazione di un SISTEMA PER LA STIMA DELLA SALUBRITÀ dei prodotti ortofrutticoli (di seguito nominato anche SDS), basato su tecniche diagnostiche non distruttive e orientato alla classificazione sperimentale dello stato di salubrità del prodotto, comprensivo di sviluppo di modelli basati su reti neurali per la classificazione della salubrità dei prodotti ortofrutticoli per il Centro Agro Alimentare e Logistica Consortile di Parma.

L’appalto comprende la fornitura la fornitura dei componenti necessari (hardware e software), l’installazione e configurazione, il collaudo e la messa in esercizio, la documentazione tecnica e i manuali, la formazione agli utenti e il supporto all’avvio della sperimentazione presso il CAL.

Le caratteristiche della Fornitura e le prestazioni specifiche comprese nell’appalto in oggetto sono descritte nel Capitolato tecnico.

# Art.3 - Disciplina applicabile

Il Contratto, come integrato dagli Allegati, è regolato dalla legge italiana.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti Allegati: il Capitolato Tecnico, l’Offerta Tecnica del Contraente, l’Offerta Economica del Contraente, che si intendono qui richiamati anche se materialmente non allegati.

Il presente Contratto è altresì regolato:

• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023;

• dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per il CAL, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

• dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto e dal Capitolato tecnico, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio del CAL, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Contratto e relativi Allegati.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il presente Contratto e relativi Allegati, CAL, da un lato, e il Contraente, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

# Art.4 - Obblighi del Contraente

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga ad adempiere in buona fede e con la dovuta diligenza tutte le obbligazioni ivi dedotte, nonché ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee alla prestazione da eseguire.

Il Fornitore è tenuto altresì (i) a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal CAL in occasione dell'avvio del Contratto, nonché (ii) ad uniformarsi, nel corso dell'esecuzione contrattuale, alle disposizioni contenute nei singoli ordini di servizio impartiti, pena la risoluzione dello stesso ai sensi del successivo art. 13.

È onere del Fornitore curare, sotto la propria responsabilità, che durante l’esecuzione dell’appalto i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tengano un contegno corretto, attenendosi scrupolosamente alle misure e procedure di sicurezza del CAL.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni e le normative in materia di sicurezza dei lavoratori, in materia di ambiente, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, obbligandosi espressamente a manlevare e tenere indenne il CAL da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle suddette prescrizioni e normative.

Il Fornitore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, in regola con tutte le posizioni previdenziali e assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il CAL si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli per conto dei soggetti ai quali spettano fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale debito maturato in relazione alle retribuzioni spettanti nonché, nei confronti di enti previdenziali o assistenziali, ai contributi previdenziali/assistenziali e alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni oggetto del Contratto. Resta ferma l’applicazione dell’art.11 del CCP.

Il CAL rimane estraneo a tutti i rapporti intercorrenti tra il Fornitore e il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo.

Il Fornitore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari.

Tutti gli oneri scaturenti dall'osservanza delle normative tecniche, di sicurezza in vigore, ambientali, compreso il rispetto dei criteri Ambientali Minimi, ove previsti, sono ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi previsti nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica ed economica cui si rinvia.

# Art.5 – Durata del contratto

Il contratto ha durata dal ___________________________fino al _____, data entro e non oltre la quale sarà ultimato la Fornitura oggetto del presente affidamento, come da cronoprogramma indicato in sede di gara.

Fermo restando che in caso di ritardo saranno applicate le penali di cui infra (art. 12), resta intesto che il mancato completamento entro il termine del 30.06.2026 comporta per CAL la facoltà di richiedere ai sensi dell’art. 1456 la risoluzione di diritto del contratto e l'escussione integrale delle garanzie, oltre all’ulteriore risarcimento del danno.

Il periodo di esecuzione della fornitura ed installazione è comprensivo, oltre che del piano di formazione, del collaudo e prove di corretto funzionamento del SDS.

# Art.6 – Corrispettivo

L'importo complessivo del presente appalto a corpo è, iva esclusa, pari a €_________________ di cui € 1000,00 per costi di sicurezza, come da duvri allegato, secondo quanto risultante dall’offerta economica.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati salvo quanto previsto per la revisione dei prezzi al successivo comma.

È prevista la revisione prezzi, annuale dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, nei modi e forme di cui all’articolo 60 del codice ed artt. 10 ed 11 dell’allegato II.2 bis al codice Allegato D1 indice di riferimento PPI 266 “Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche”.

# Art.7 - Fatturazione, Pagamenti e Anticipazione

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, erogata secondo quanto previsto dall’art. 125 del d.lgs. 36/2023, subordinatamente alla presentazione della garanzia fideiussoria e della documentazione richiesta dalla normativa vigente; l’anticipazione è calcolata sul valore del contratto ed è disciplinata nei termini previsti dalla norma richiamata;

- un pagamento intermedio (1° SAL) pari al 30% dell’importo contrattuale, a seguito della consegna di un report tecnico di verifica preliminare relativo alle prime validazioni in laboratorio presso la sede del Committente, volto ad attestare l’operatività del sistema e la corretta acquisizione dei dati sperimentali;

- un pagamento intermedio (2° SAL) pari al 40% dell’importo contrattuale, a seguito della consegna degli apparati e delle forniture previste, previa verifica della loro installabilità e della completezza della documentazione di accompagnamento;

- il saldo finale dell’importo contrattuale, a seguito di collaudo positivo del sistema e del completamento della messa in esercizio del SDS, da attestarsi mediante relativa documentazione; eventuali piani di rientro relativi a difformità non bloccanti potranno essere disciplinati nei documenti di gara o nel contratto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, al progetto PNRR “Progetto da finanziare con fondi PNRR M2.C1.I2.1 – Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - iniziativa Next Generation EU",  al CIG e al CUP (e al cod. id. 030) e dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario postale, il numero di partita IVA e Codice Fiscale e tutti gli elementi informativi obbligatori.

In caso di RTI, nonché di GEIE, le fatture dovranno essere emesse dalle singole imprese riunite per i lavori, servizi e forniture di competenza che ciascuna ha eseguito, ognuna per l’importo relativo ai corrispettivi convenuti per l’esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità i termini e le condizioni indicati nel Contratto.

I relativi pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni data fattura fine mese previo accertamento da parte del RUP e/o del DEC/Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell’art. 125 d.lgs. 36/2023, sul valore del Contratto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell’importo ed è corrisposta al Fornitore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della Fornitura. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della Fornitura.

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della Fornitura non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

# Art.8 - Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del D. Lgs. 36/2023.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il CAL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

# Art. 9 - Subappalto e Subcontratti

Il Fornitore comunica al CAL, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di usufruire del subappalto.

Il ricorso al cd. “subappalto a cascata” è vietato, a causa delle specifiche caratteristiche dell’appalto e cioè dei tempi ristretti e delle interferenze con le attività mercatali al fine di salvaguardare la primaria necessità di garantire un elevato grado di qualità della sicurezza sui luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Ciò anche in ragione delle seguenti motivazioni:

- realizzare il maggior controllo sulla esecuzione della fornitura e correlata posa concentrando la responsabilità operativa su una filiera corta di operatori;

- ridurre gli oneri amministrativi di gestione e controllo degli eventuali affidamenti a terzi. E, più in generale, per garantire la governance dei processi decisionali e il controllo sull’effettiva operatività dei soggetti incaricati senza l’introduzione di ulteriori livelli decisionali che possano, in qualche modo, rallentare e/o compromettere la realizzazione dei lavori.

Il subappalto, dichiarato in sede di offerta, è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell’accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati al CAL è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del CCP, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 CCP.

Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del CCP.

Resta salvo che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del CCP.

Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del CCP.

Il Fornitore si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% per cento delle prestazioni che intende subappaltare come risultante dalle dichiarazioni rese in sede di gara.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

In merito al pagamento dei subappaltatori si applica l'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016.

# Art.10 - Regolarità contributiva e retributiva - DURC

La regolarità contributiva del Fornitore dovrà risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento degli acconti e per il pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il CAL avrà facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di solidarietà passiva del CAL, quanto eventualmente versato dallo stesso a prestatori di lavoro del Fornitore e/o del subappaltatore/i in dipendenza dell’esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte del CAL medesimo nei confronti del Contraente, maggiorato degli interessi legali.

Il Fornitore prende atto che il CAL non è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973.

# Art.11 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e dichiara che gli estremi del proprio conto corrente dedicato, il titolare e le persone autorizzate, saranno oggetto di separata dichiarazione da considerarsi allegato al contratto.

Il Fornitore, il subappaltatore e/o il sub-contraente sono tenuti altresì a dare comunicazione al CAL e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Parma di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga a indicare in tutti i sub-contratti, compresi i subappalti, la clausola di tracciabilità come prevista dall’art. 3 l. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l’attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 14.

# Art.12 - Penali

Al Fornitore per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione della Fornitura rispetto a quanto indicato in sede di offerta viene applicata una penale pari al 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio della fornitura rispetto alla data fissata dal RUP.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal DEC/RUP, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo od in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni od ulteriori oneri sostenuti dal CAL a causa dei ritardi.

Gli importi dovuti a titolo di penale potranno essere detratti dai compensi ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato del Fornitore, in caso di escussione delle stesse, di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 20% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, il CAL ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto trattenere la garanzia definitiva e affidare l’esecuzione del contratto ad altri, in danno del Fornitore inadempiente.

In tal caso quest’ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. Il CAL ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Ove previste dal Contratto, restano ferme e pienamente applicabili le eventuali diverse penali ivi indicate.

# Art.13 – Risoluzione e Recesso

Fermo restando quanto previsto dal precedente art.5, dall’art. 122 del CCP e dalle restanti ipotesi previste dal Contratto e dal Capitolato tecnico, si conviene che, in caso di inadempimento del Fornitore, il CAL, previa diffida formale e assegnazione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la garanzia definitiva, ove prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto del CAL al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.

Il CAL può altresì risolvere di diritto il Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa comunicazione al Fornitore con PEC nei seguenti casi:

a)	nei casi previsti dal Contratto;

b)	in caso di subappalto non autorizzato;

c)	nei casi di cui agli artt. 4 (Divieto di cessione del contratto);

d)	in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive ai sensi del precedente art. 6;

e)	grave violazione in materia di sicurezza sul lavoro TU 81/2008.

In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione in tutto o in parte del Contratto, il CAL ha facoltà di riaffidare le attività o i lavori non effettuati in tempo utile dal Contraente; in caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese e i danni sopportati dal CAL.

# Art.14 - Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 11, il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui i pagamenti relativi al Contratto medesimo o ai subappalti e subcontratti derivati siano eseguiti senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010.

# Art.15 - Proprietà intellettuale

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle architetture informatiche e dell’altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell’ambito e in occasione dell’esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva del CAL.

Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto.

Il Fornitore garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso il CAL da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e giudiziarie, ivi comprese quelle del CAL medesimo.

# Art.16 - Riservatezza

Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative al CAL, al contenuto e all’esecuzione del Contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del Contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l’esecuzione di questo.

Il Fornitore si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché i propri eventuali subappaltatori ed i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L’obbligo di cui sopra include anche l’obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.

Fanno eccezione all’obbligo di riservatezza di cui al precedente comma i seguenti casi:

1.	le informazioni che siano già di pubblico dominio;

2.	le informazioni espressamente dichiarate non riservate ovvero quelle la cui divulgazione sia stata autorizzata dal CAL;

3.	le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità amministrativa.

# Art.17 - Impegno ad assunzione di personale destinato a nuova occupazione giovanile e femminile

1. Il Fornitore assume l’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) all’occupazione femminile, come previsto dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021. Tale obbligo opera nel caso che tali assunzioni siano necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, e va determinato avendo riguardo all’intero arco temporale di esecuzione del presente contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all’esecuzione del contratto medesimo.

2. L’inadempimento all’obbligo di cui al comma 1, comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. n. 772023, fissate nella misura del 20% dell’importo contrattuale.

# Art.18 - Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

1. Il Fornitore, qualora occupasse un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto, cioè dalla sua sottoscrizione, a consegnare alla Società, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L’appaltatore è tenuto a trasmettere la relazione anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Il Fornitore qualora occupasse un numero di dipendenti superiore a 50 è tenuto a dare riscontro anche in merito alla presentazione della relazione prevista all’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198

3. La mancata produzione delle relazioni comporta l'applicazione delle penali, di cui all'articolo 47, 20 comma 6, del n. 77/2021, fissate nella misura di cui all’articolo 13 per ogni giorno di ritardo e nella misura massima del 20% dell’importo contrattuale.

# Art.19 - Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità

1. Il Fornitore, qualora occupasse un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, è tenuto, ai sensi dell’articolo 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, a consegnare alla Società, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione dell’offerta. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

2. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. n. 77/2023, fissate nella misura di fissate nella misura di cui all’articolo 13 per ogni giorno di ritardo e nella misura massima del 20% dell’importo contrattuale

# Art.20 - Privacy

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del presente Contratto.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.

Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di trattamento di dati personali, si informa che, ai soli fini del rapporto contrattuale e della sua esecuzione, i dati personali verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte del CAL, quale Titolare del trattamento, attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione del Contratto.

# Art.21 – Responsabilità amministrativa degli enti, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Codice Etico

Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231ss.mm.ii., alla L. 6 novembre 2012, n. 190 ss.mm.ii. (cd.Legge Anticorruzione), al D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. e alla L. 179/2017 (cd. Legge Whistleblowing), nonché di essere a conoscenza che il CAL ha adottato e attua un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il“MOG”), un Codice etico (di seguito, il “Codice”) e un Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “P.T. P.C.T.”). Il Fornitore dichiara altresì di aver letto i documenti sopra menzionati, disponibili on line sul sito internet del CAL all’indirizzo https://www.calparma.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/sezione “Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali”, di aver compreso i principi e gli ambiti di applicazione rientranti nella attività del Contratto.

Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:

1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Modello, P.P.C.T. e Codice Etico e tenere una condotta in linea con i suddetti e comunque tale da non esporre il CAL al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n.231/2001 e dalla L. 190/2012;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del CAL a violare i principi del Modello, P.P.C.T. e Codice Etico o a tenere una condotta non conformi agli stessi, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e/o responsabilità del CAL ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012.

# Art.22 - Oneri e Spese contrattuali

Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Fornitore.

CAL

_______________

Fornitore

____________________

….

Ai sensi per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 cod. civ. il Fornitore approva formalmente le seguenti clausole:

Art.2 – Oggetto

Art.3 - Disciplina applicabile

Art.4 - Obblighi del Contraente

Art.5 – Durata del contratto

Art.6 – Corrispettivo

Art.7 – Fatturazione, Pagamenti e Anticipazioni

Art.8 - Divieto di cessione del contratto

Art. 9 – Subappalto e Subcontratti

Art.10 - Regolarità contributiva e retributiva - DURC e regolarità fiscale

Art.11 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Art.12 – Penali

Art.13 – Risoluzione e Recesso

Art.14 – Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Art.15 - Proprietà intellettuale

Contraente

____________________